## GANTT progetto
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Fase 1: Sviluppo
Fase 2: Esercizio

## Plan Fase 1
|  | TASK / SUBTASK | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
A Organizzazione Progetto
A1 Set-Up del Progetto
A2 Gruppi e Ambienti di sviluppo
B Sottosistema Back-End
B1 Gestione dei Database
B2 Modulo Intelligenza Artificiale
B3 Modulo Gestione Transazioni
B4 Modulo Operazioni Applicativi
B5 Modulo Raccolta Feedback
C Sottosistema Produttore
C1 Modulo di Accesso
C2 Modulo Registrazione Prodotti
C3 Modulo Gestione Dati Prodotti
C4 Modulo Invio Feedback
D Sottosistema Riparazioni e Certificazioni
D1 Modulo di Accesso
D2 Modulo Riparazioni
D3 Modulo Certificazioni
E Sottosistema Front-End
E1 Modulo di Accesso
E2 Modulo Acquisto
E3 Modulo Vendita
F. Sottosistema Intermediario
F1 Modulo Gestione Blockchain
F2 Modulo Gestione Feedback
G Integrazione/Testing complessivo e Deployment
G1 Integrazione/Testing complessivo
G2 Deployment
OP Anno | 1752
OP Mese | 146
OP 15 giorni | 73
|  | 1 PM | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | O/P
|  | A Organizzazione Progetto | [24 empty] | 146
|  | A1 Set-Up del Progetto | 1 | [23 empty] | 73
|  | A2 Gruppi e Ambienti di sviluppo |  | 1 | [22 empty] | 73
|  | B Sottosistema Back-End | [24 empty] | 525.6
|  | B1 Gestione dei Database |  |  | 0.4 | 0.4 | [20 empty] | 58.4
|  | B2 Modulo Intelligenza Artificiale |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [16 empty] | 116.8
|  | B3 Modulo Gestione Transazioni | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [10 empty] | 175.2
|  | B4 Modulo Operazioni Applicativi | [14 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 116.8
|  | B5 Modulo Raccolta Feedback | [18 empty] | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 58.4
|  | C Sottosistema Produttore | [24 empty] | 240.9
|  | C1 Modulo di Accesso |  |  | 0.3 | [21 empty] | 21.9
|  | C2 Modulo Registrazione Prodotti |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [16 empty] | 109.5
|  | C3 Modulo Gestione Dati Prodotti | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [12 empty] | 87.6
|  | C4 Modulo Invio Feedback | [12 empty] | 0.3 | [11 empty] | 21.9
|  | D Sottosistema Riparazioni e Certificazioni | [24 empty] | 153.3
|  | D1 Modulo di Accesso | [13 empty] | 0.3 | [10 empty] | 21.9
|  | D2 Modulo Riparazioni | [14 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [7 empty] | 65.7
|  | D3 Modulo Certificazioni | [17 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 65.7
|  | E Sottosistema Front-End | [24 empty] | 306.6
|  | E1 Modulo di Accesso |  |  | 0.3 | 0.3 | [20 empty] | 43.8
|  | E2 Modulo Acquisto |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [14 empty] | 131.4
|  | E3 Modulo Vendita | [10 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 131.4
|  | F. Sottosistema Intermediario | [24 empty] | 87.6
|  | F1 Modulo Gestione Blockchain | [16 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 65.7
|  | F2 Modulo Gestione Feedback | [19 empty] | 0.3 |  |  |  |  | 21.9
|  | G Integrazione/Testing complessivo e Deployment | [24 empty] | 292
|  | G1 Integrazione/Testing complessivo | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 146
|  | G2 Deployment | [22 empty] | 1 | 1 | 146
|  | TOTALE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1752
|  | 1 SA | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | O/P
|  | A Organizzazione Progetto | [24 empty] | 146
|  | A1 Set-Up del Progetto | 1 | [23 empty] | 73
|  | A2 Gruppi e Ambienti di sviluppo |  | 1 | [22 empty] | 73
|  | B Sottosistema Back-End | [24 empty] | 657
|  | B1 Gestione dei Database |  |  | 0.5 | 0.5 | [20 empty] | 73
|  | B2 Modulo Intelligenza Artificiale |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [16 empty] | 146
|  | B3 Modulo Gestione Transazioni | [8 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 219
|  | B4 Modulo Operazioni Applicativi | [14 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 146
|  | B5 Modulo Raccolta Feedback | [18 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 73
|  | C Sottosistema Produttore | [24 empty] | 200.75
|  | C1 Modulo di Accesso |  |  | 0.25 | [21 empty] | 18.25
|  | C2 Modulo Registrazione Prodotti |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [16 empty] | 91.25
|  | C3 Modulo Gestione Dati Prodotti | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [12 empty] | 73
|  | C4 Modulo Invio Feedback | [12 empty] | 0.25 | [11 empty] | 18.25
|  | D Sottosistema Riparazioni e Certificazioni | [24 empty] | 127.75
|  | D1 Modulo di Accesso | [13 empty] | 0.25 | [10 empty] | 18.25
|  | D2 Modulo Riparazioni | [14 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [7 empty] | 54.75
|  | D3 Modulo Certificazioni | [17 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 54.75
|  | E Sottosistema Front-End | [24 empty] | 255.5
|  | E1 Modulo di Accesso |  |  | 0.25 | 0.25 | [20 empty] | 36.5
|  | E2 Modulo Acquisto |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [14 empty] | 109.5
|  | E3 Modulo Vendita | [10 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 109.5
|  | F. Sottosistema Intermediario | [24 empty] | 73
|  | F1 Modulo Gestione Blockchain | [16 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 54.75
|  | F2 Modulo Gestione Feedback | [19 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 18.25
|  | G Integrazione/Testing complessivo e Deployment | [24 empty] | 292
|  | G1 Integrazione/Testing complessivo | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 146
|  | G2 Deployment | [22 empty] | 1 | 1 | 146
|  | TOTALE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1752
|  | 4 FSD | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | O/P
|  | A Organizzazione Progetto | [24 empty] | 584
|  | A1 Set-Up del Progetto | 4 | [23 empty] | 292
|  | A2 Gruppi e Ambienti di sviluppo |  | 4 | [22 empty] | 292
|  | B Sottosistema Back-End | [24 empty] | 2628
|  | B1 Gestione dei Database |  |  | 2 | 2 | [20 empty] | 292
|  | B2 Modulo Intelligenza Artificiale |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [16 empty] | 584
|  | B3 Modulo Gestione Transazioni | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | 876
|  | B4 Modulo Operazioni Applicativi | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 584
|  | B5 Modulo Raccolta Feedback | [18 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 292
|  | C Sottosistema Produttore | [24 empty] | 803
|  | C1 Modulo di Accesso |  |  | 1 | [21 empty] | 73
|  | C2 Modulo Registrazione Prodotti |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 365
|  | C3 Modulo Gestione Dati Prodotti | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 292
|  | C4 Modulo Invio Feedback | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 73
|  | D Sottosistema Riparazioni e Certificazioni | [24 empty] | 511
|  | D1 Modulo di Accesso | [13 empty] | 1 | [10 empty] | 73
|  | D2 Modulo Riparazioni | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 219
|  | D3 Modulo Certificazioni | [17 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 219
|  | E Sottosistema Front-End | [24 empty] | 1022
|  | E1 Modulo di Accesso |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 146
|  | E2 Modulo Acquisto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 438
|  | E3 Modulo Vendita | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 438
|  | F. Sottosistema Intermediario | [24 empty] | 292
|  | F1 Modulo Gestione Blockchain | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 219
|  | F2 Modulo Gestione Feedback | [19 empty] | 1 |  |  |  |  | 73
|  | G Integrazione/Testing complessivo e Deployment | [24 empty] | 1168
|  | G1 Integrazione/Testing complessivo | [20 empty] | 4 | 4 |  |  | 584
|  | G2 Deployment | [22 empty] | 4 | 4 | 584
|  | TOTALE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7008
|  | 8 FSDJ | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | O/P
|  | A Organizzazione Progetto | [24 empty] | 584
|  | A1 Set-Up del Progetto | 0 | [23 empty] | 0
|  | A2 Gruppi e Ambienti di sviluppo |  | 8 | [22 empty] | 584
|  | B Sottosistema Back-End | [24 empty] | 2628
|  | B1 Gestione dei Database |  |  | 2 | 2 | [20 empty] | 292
|  | B2 Modulo Intelligenza Artificiale |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [16 empty] | 584
|  | B3 Modulo Gestione Transazioni | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | 876
|  | B4 Modulo Operazioni Applicativi | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 584
|  | B5 Modulo Raccolta Feedback | [18 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 292
|  | C Sottosistema Produttore | [24 empty] | 2409
|  | C1 Modulo di Accesso |  |  | 3 | [21 empty] | 219
|  | C2 Modulo Registrazione Prodotti |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [16 empty] | 1095
|  | C3 Modulo Gestione Dati Prodotti | [8 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | [12 empty] | 876
|  | C4 Modulo Invio Feedback | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 219
|  | D Sottosistema Riparazioni e Certificazioni | [24 empty] | 1533
|  | D1 Modulo di Accesso | [13 empty] | 3 | [10 empty] | 219
|  | D2 Modulo Riparazioni | [14 empty] | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 657
|  | D3 Modulo Certificazioni | [17 empty] | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 657
|  | E Sottosistema Front-End | [24 empty] | 3066
|  | E1 Modulo di Accesso |  |  | 3 | 3 | [20 empty] | 438
|  | E2 Modulo Acquisto |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [14 empty] | 1314
|  | E3 Modulo Vendita | [10 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [8 empty] | 1314
|  | F. Sottosistema Intermediario | [24 empty] | 876
|  | F1 Modulo Gestione Blockchain | [16 empty] | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 657
|  | F2 Modulo Gestione Feedback | [19 empty] | 3 |  |  |  |  | 219
|  | G Integrazione/Testing complessivo e Deployment | [24 empty] | 2336
|  | G1 Integrazione/Testing complessivo | [20 empty] | 8 | 8 |  |  | 1168
|  | G2 Deployment | [22 empty] | 8 | 8 | 1168
|  | TOTALE | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13432
| Gruppo | TOTALE | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | O/P
| 0 | A Organizzazione Progetto | [24 empty] | 1460
|  | A1 Set-Up del Progetto | 6 | [23 empty] | 438
|  | A2 Gruppi e Ambienti di sviluppo |  | 14 | [22 empty] | 1022
| 1 | B Sottosistema Back-End | [24 empty] | 6438.6
|  | B1 Gestione dei Database |  |  | 4.9 | 4.9 | [20 empty] | 715.4
|  | B2 Modulo Intelligenza Artificiale |  |  |  |  | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | [16 empty] | 1430.8
|  | B3 Modulo Gestione Transazioni | [8 empty] | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | [10 empty] | 2146.2
|  | B4 Modulo Operazioni Applicativi | [14 empty] | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | [6 empty] | 1430.8
|  | B5 Modulo Raccolta Feedback | [18 empty] | 4.9 | 4.9 |  |  |  |  | 715.4
| 2 | C Sottosistema Produttore | [24 empty] | 3653.65
|  | C1 Modulo di Accesso |  |  | 4.55 | [21 empty] | 332.15
|  | C2 Modulo Registrazione Prodotti |  |  |  | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | [16 empty] | 1660.75
|  | C3 Modulo Gestione Dati Prodotti | [8 empty] | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | [12 empty] | 1328.6
|  | C4 Modulo Invio Feedback | [12 empty] | 4.55 | [11 empty] | 332.15
| 2 | D Sottosistema Riparazioni e Certificazioni | [24 empty] | 2325.05
|  | D1 Modulo di Accesso | [13 empty] | 4.55 | [10 empty] | 332.15
|  | D2 Modulo Riparazioni | [14 empty] | 4.55 | 4.55 | 4.55 | [7 empty] | 996.45
|  | D3 Modulo Certificazioni | [17 empty] | 4.55 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  | 996.45
| 3 | E Sottosistema Front-End | [24 empty] | 4650.1
|  | E1 Modulo di Accesso |  |  | 4.55 | 4.55 | [20 empty] | 664.3
|  | E2 Modulo Acquisto |  |  |  |  | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | [14 empty] | 1992.9
|  | E3 Modulo Vendita | [10 empty] | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | [8 empty] | 1992.9
| 3 | F. Sottosistema Intermediario | [24 empty] | 1328.6
|  | F1 Modulo Gestione Blockchain | [16 empty] | 4.55 | 4.55 | 4.55 | [5 empty] | 996.45
|  | F2 Modulo Gestione Feedback | [19 empty] | 4.55 |  |  |  |  | 332.15
| 0 | G Integrazione/Testing complessivo e Deployment | [24 empty] | 4088
|  | G1 Integrazione/Testing complessivo | [20 empty] | 14 | 14 |  |  | 2044
|  | G2 Deployment | [22 empty] | 14 | 14 | 2044
|  | TOTALE | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 23944

## Gruppi Fase 1
Gruppo | Num Persone | Tipologia | Tasks | O/P | A/P
0 | 14 | 1 PM 1 SA 4 FSD 8 FSDJ | A Organizzazione Progetto G Integrazione/Testing complessivo e Deployment | 5548 | 3.1667
1 | 4.9 | 0,40 PM 0,50 SA 2 FSD 2 FSDJ | B Sottosistema Back-End | 6438.6 | 3.675
2 | 4.55 | 0,3 PM 0,25 SA 1 FSD 3 FSDJ | C Sottosistema Produttore D Sottosistema Riparazioni e Certificazioni | 5978.7 | 3.4125
3 | 4.55 | 0,3 PM 0,25 SA 1 FSD 3 FSDJ | E Sottosistema Front-End F Sottosistema Intermediario | 5978.7 | 3.4125
TOTALE | 14 | 1 PM 1 SA 4 FSD 8 FSDJ | A Organizzazione Progetto B Sottosistema Back-End C Sottosistema Produttore D Sottosistema Riparazioni e Certificazioni E Sottosistema Front-End F Sottosistema Intermediario G Integrazione/Testing complessivo e Deployment | 23944 | 13.6667

## Plan Fase 2
|  |  | ANNO 1 |  |  |  | ANNO 2 |  |  |  | ANNO 3 |  |  |  | ANNO 4 |  |  |  | ANNO 5
|  | TASK / SUBTASK | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2
A. Promozione Piattaforma e Assistenza Commerciale
B. Manutenzione Ordinaria
C. Manutenzione Evolutiva
D. Assistenza Intermediari
E. Analisi di Dati di Esercizio della piattaforma
OP Anno | 1752
OP TRIMESTRE | 438
|  |  | ANNO 1 |  |  |  | ANNO 2 |  |  |  | ANNO 3 |  |  |  | ANNO 4 |  |  |  | ANNO 5 |  |  |  | O/P
|  | 1 PM | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | ANNO 1 | ANNO 2 | ANNO 3 | ANNO 4 | ANNO 5 | TOTALE
|  | A. Promozione Piattaforma e Assistenza Commerciale | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 438 | 438 | 350.4 | 350.4 | 350.4 | 1927.2
|  | B. Manutenzione Ordinaria | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 175.2 | 175.2 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 613.2
|  | C. Manutenzione Evolutiva | [8 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 262.8 | 262.8 | 262.8 | 788.4
|  | D. Assistenza Intermediari | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 175.2 | 175.2 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 613.2
|  | E. Analisi di Dati di Esercizio della piattaforma | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 438
|  | TOTALE | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 4380
|  |  | ANNO 1 |  |  |  | ANNO 2 |  |  |  | ANNO 3 |  |  |  | ANNO 4 |  |  |  | ANNO 5 |  |  |  | O/P
|  | 1 SA | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | ANNO 1 | ANNO 2 | ANNO 3 | ANNO 4 | ANNO 5 | TOTALE
|  | A. Promozione Piattaforma e Assistenza Commerciale | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 262.8 | 262.8 | 175.2 | 175.2 | 175.2 | 1051.2
|  | B. Manutenzione Ordinaria | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 175.2 | 175.2 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 613.2
|  | C. Manutenzione Evolutiva | [8 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 350.4 | 350.4 | 350.4 | 1051.2
|  | D. Assistenza Intermediari | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 262.8 | 262.8 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 788.4
|  | E. Analisi di Dati di Esercizio della piattaforma | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 175.2 | 175.2 | 175.2 | 175.2 | 175.2 | 876
|  | TOTALE | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 4380
|  |  | ANNO 1 |  |  |  | ANNO 2 |  |  |  | ANNO 3 |  |  |  | ANNO 4 |  |  |  | ANNO 5 |  |  |  | O/P
|  | 2 FSD | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | ANNO 1 | ANNO 2 | ANNO 3 | ANNO 4 | ANNO 5 | TOTALE
|  | A. Promozione Piattaforma e Assistenza Commerciale | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 350.4 | 350.4 | 175.2 | 175.2 | 175.2 | 1226.4
|  | B. Manutenzione Ordinaria | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1576.8 | 1576.8 | 700.8 | 700.8 | 700.8 | 5256
|  | C. Manutenzione Evolutiva | [8 empty] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 1401.6 | 1401.6 | 1401.6 | 4204.8
|  | D. Assistenza Intermediari | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 876 | 876 | 525.6 | 525.6 | 525.6 | 3328.8
|  | E. Analisi di Dati di Esercizio della piattaforma | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 700.8 | 700.8 | 700.8 | 700.8 | 700.8 | 3504
|  | TOTALE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 | 17520
|  |  | ANNO 1 |  |  |  | ANNO 2 |  |  |  | ANNO 3 |  |  |  | ANNO 4 |  |  |  | ANNO 5 |  |  |  | O/P
|  | 4 FSDJ | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | ANNO 1 | ANNO 2 | ANNO 3 | ANNO 4 | ANNO 5 | TOTALE
|  | A. Promozione Piattaforma e Assistenza Commerciale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | B. Manutenzione Ordinaria | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3153.6 | 3153.6 | 1401.6 | 1401.6 | 1401.6 | 10512
|  | C. Manutenzione Evolutiva | [8 empty] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 2452.8 | 2452.8 | 2452.8 | 7358.4
|  | D. Assistenza Intermediari | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2102.4 | 2102.4 | 1401.6 | 1401.6 | 1401.6 | 8409.6
|  | E. Analisi di Dati di Esercizio della piattaforma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1752 | 1752 | 1752 | 1752 | 1752 | 8760
|  | TOTALE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7008 | 7008 | 7008 | 7008 | 7008 | 35040
|  |  | ANNO 1 |  |  |  | ANNO 2 |  |  |  | ANNO 3 |  |  |  | ANNO 4 |  |  |  | ANNO 5 |  |  |  | O/P
|  | TOTALE | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | ANNO 1 | ANNO 2 | ANNO 3 | ANNO 4 | ANNO 5 | TOTALE
|  | A. Promozione Piattaforma e Assistenza Commerciale | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1051.2 | 1051.2 | 700.8 | 700.8 | 700.8 | 4204.8
|  | B. Manutenzione Ordinaria | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 5080.8 | 5080.8 | 2277.6 | 2277.6 | 2277.6 | 16994.4
|  | C. Manutenzione Evolutiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 0 | 0 | 4467.6 | 4467.6 | 4467.6 | 13402.8
|  | D. Assistenza Intermediari | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3416.4 | 3416.4 | 2102.4 | 2102.4 | 2102.4 | 13140
|  | E. Analisi di Dati di Esercizio della piattaforma | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 2715.6 | 2715.6 | 2715.6 | 2715.6 | 2715.6 | 13578
|  | TOTALE | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 61320

## Gruppi Fase 2
|  |  |  | ANNO 1 |  | ANNO 2 |  | ANNO 3 |  | ANNO 4 |  | ANNO 5 |  | TOTALE
Gruppo | Num Persone | Tipologia | Tasks | O/P | A/P | O/P | A/P | O/P | A/P | O/P | A/P | O/P | A/P | O/P | A/P
4 | 8 | 0,5 PM 0,5 SA 2 FSD 4 FSDJ | A. Promozione Piattaforma e Assistenza Commerciale B. Manutenzione Ordinaria C. Manutenzione Evolutiva D. Assistenza Intermediari E. Analisi di Dati di Esercizio della piattaforma | 12264 | 7 | 12264 | 7 | 12264 | 7 | 12264 | 7 | 12264 | 7 | 61320 | 35

## Riepilogo Impegni OP
Numero Ore per Anno | 1752
NUMERO ORE
Figura Professionale | Anno 0 | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | Totale O/P
PM | 1752 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 6132
SA | 1752 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 6132
FSD | 7008 | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 | 24528
FSDJ | 13432 | 7008 | 7008 | 7008 | 7008 | 7008 | 48472
TOTALE O/P | 23944 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 85264

## Riepilogo Impegni AP
Numero Ore per Anno | 1752
ANNI PERSONA (A/P)
Figura Professionale | Anno 0 | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | Totale A/P
PM | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5
SA | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5
FSD | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14
FSDJ | 7.6667 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27.6667
TOTALE A/P | 13.6667 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 48.6667
NUMERO PERSONE | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8

## Costi Base
CALCOLO COSTO LORDO AZIENDALE PERSONALE | PM | SA | FSD | FSDJ
A RAL (Retribuzione Annua Lorda) | 45411.73 | 38153.44 | 30953 | 26428.09
B TFR (Trattamento di fine rapporto) | 3363.8319 | 2826.1807 | 2292.8148 | 1957.6363
C Oneri a carico azienda (INPS e INAIL) | 10898.8152 | 9156.8256 | 7428.72 | 6342.7416
D COSTO ANNUO AZIENDA = A+B+C | 59674.3771 | 50136.4463 | 40674.5348 | 34728.4679
SPESE GENERALI | 20% | del costo del personale
CLOUD COMPUTING | PM | SA | FSD | FSDJ
COSTO ANNUO PER PERSONA | 1240 | 2240 | 2640 | 2640 | 20€ x mese + 2€ x numero annuo di ore utilizzo
ONERI FINANZIARI | 12% | del finanziato
% Tassa IRES | 24%
% IRAP Calabria | 4.82%

## Costi Anno 0
FASE 1 | COSTO
P: Costi Personale | 538760.5499
SG (20% P) | 107752.11
Costi di Cloud | 34280
Esperti Dominio | 20000
C :COSTO TOTALE | 700792.6598
O: ONERI FINANZIARI PER C | 84095.1192 | per anno zero
CO: COSTO CON ONERI C+O | 784887.779
OF2: ONERI FINANZIARI PER CO | 94186.5335 | per anno 1
RATA AMMORTAMENTO | 156977.5558 | per anni 1-5

## Costi Anni 1-5
COSTI FASE 2 | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | TOTALE
P: Personale | 275168.3529 | 275168.3529 | 275168.3529 | 275168.3529 | 275168.3529 | 1375841.7646
SG (20% P) | 55033.6706 | 55033.6706 | 55033.6706 | 55033.6706 | 55033.6706 | 275168.3529
Cloud per Esercizio | 17580 | 17580 | 17580 | 17580 | 17580 | 87900
Altri Costi | 15000 | 12000 | 10000 | 8000 | 8000 | 53000
Ammortamento Piattaforma | 156977.5558 | 156977.5558 | 156977.5558 | 156977.5558 | 156977.5558 | 784887.779
COSTO TOTALE | 519759.5793 | 516759.5793 | 514759.5793 | 512759.5793 | 512759.5793 | 2576797.8965
| Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | TOTALE
ONERI FINANZIARI PIATT. | 94186.5335 | 75349.2268 | 56511.9201 | 37674.6134 | 18837.3067 | 282559.6004
Decremento Annuo Oneri | 18837.3067

## Ricavi Anni 1-5
RICAVI FASE 2 | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | TOTALE
Abbonamento Annuo | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000
Numero Intermediari | 10 | 15 | 22 | 30 | 35 | 112
Totale Abbonamenti | 350000 | 525000 | 770000 | 1050000 | 1225000 | 3920000
Prezzo Verticalizzazione | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000
Numero Verticalizzazioni | 15 | 30 | 45 | 68 | 80 | 238
Totale Verticalizzazioni | 60000 | 120000 | 135000 | 204000 | 240000 | 759000
RICAVO TOTALE | 410000 | 645000 | 905000 | 1254000 | 1465000 | 4679000

## Costi Ricavi
| Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | TOTALE
A - RICAVI | 410000 | 645000 | 905000 | 1254000 | 1465000 | 4679000 | 257.3%
B - COSTI | 519759.5793 | 516759.5793 | 514759.5793 | 512759.5793 | 512759.5793 | 2576797.8965 | -1.347%
C - ONERI FINANZIARI PIATT | 137720.3763 | 118523.0696 | 99445.7629 | 80368.4562 | 61531.1495 | 497588.8145 | -55.32%
BC - COSTI TOTALI | 657479.9556 | 635282.6489 | 614205.3422 | 593128.0355 | 574290.7288 | 3074386.711 | -12.65%
R1 - Risultato Lordo A-BC | -247479.9556 | 9717.3511 | 290794.6578 | 660871.9645 | 890709.2712 | 1604613.289 | -459.9%
% Risultato/Ricavi (R1/A) | -60.36% | 1.507% | 32.13% | 52.7% | 60.8% | 34.29% | -200.7%
T1 - Tasse IRES 24% di R1 | 0 | 2332.1643 | 69790.7179 | 158609.2715 | 213770.2251 | 444502.3787 | #DIV/0!
IR: Imponibile IRAP | 27688.3973 | 284885.704 | 565963.0107 | 936040.3174 | 1165877.6241 | 2980455.0535 | 4111%
T2 - Tasse IRAP 4,82% di IR | 1334.5808 | 13731.4909 | 27279.4171 | 45117.1433 | 56195.3015 | 143657.9336 | 4111%
R2 - Risultato Netto R1-T1-T2 | -248814.5363 | -6346.3041 | 193724.5228 | 457145.5497 | 620743.7446 | 1016452.9767 | -349.5%
% Risultato/Ricavi (R2/A) | -60.69% | -0.9839% | 21.41% | 36.45% | 42.37% | 21.72%
RC - Risultato Netto Cumulato | -248814.5363 | -255160.8404 | -61436.3176 | 395709.2321 | 1016452.9767
Risultato Netto Cumulato | 1016452.9767
Capitale Investito | 784887.779
ROI in 5 anni | 129.5%
Annuo:(ROI-100%)/5 | 5.901%