## GANTT progetto
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Fase 1: Sviluppo
Fase 2: Esercizio

## Plan Fase 1
|  | TASK / SUBTASK | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
A Organizzazione Progetto
A1 Set-Up del Progetto
A2 Gruppi e Ambienti di sviluppo
B Sottosistema Back-Office
B1 Gestione DB per Produttore
B2 Gestione DB per Lotti e Prodotti
B3 Off-Chain Store e Interfaccia Blockchain
B4 Modulo Ricerca/Verifica e Integrazione
C. Sottosistema Produttore
C1 Gestione Dati Aziendali
C2 Gestione Arruolamento Lotti e Prodotti
C3 Gestione Spedizione Prodotti
C4 Analisi Dati su Supply-Chain
D Sottosistema Intermediario
D1 Verticalizzazione per Produttori
D2 Analisi Dati su Installazioni
E Sottosistema Verificatore
E1 Accesso a dati su Blockchain e su Off-Chain Store
E2 Verifica transazioni e dati
F Sottosistema Front-End Unificato
F1 Front-End Logistica
F2 Front-End Rivenditore
F3 Front-End Cliente
G Integrazione/Testing complessivo e Deployment
G1 Integrazione/Testing complessivo
G2 Deployment
OP Anno | 1752
OP Mese | 146
OP 15 giorni | 73
|  | 1 PM | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | O/P
|  | A Organizzazione Progetto | [24 empty] | 292
|  | A1 Set-Up del Progetto | 1 | [23 empty] | 73
|  | A2 Gruppi e Ambienti di sviluppo |  | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 219
|  | B Sottosistema Back-Office | [24 empty] | 481.8
|  | B1 Gestione DB per Produttore |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 73
|  | B2 Gestione DB per Lotti e Prodotti | [6 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [14 empty] | 116.8
|  | B3 Off-Chain Store e Interfaccia Blockchain | [10 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [9 empty] | 146
|  | B4 Modulo Ricerca/Verifica e Integrazione | [15 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 146
|  | C. Sottosistema Produttore | [24 empty] | 255.5
|  | C1 Gestione Dati Aziendali |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [18 empty] | 36.5
|  | C2 Gestione Arruolamento Lotti e Prodotti | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [11 empty] | 153.3
|  | C3 Gestione Spedizione Prodotti | [13 empty] | 0.3 | [10 empty] | 21.9
|  | C4 Analisi Dati su Supply-Chain | [14 empty] | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 43.8
|  | D Sottosistema Intermediario | [24 empty] | 87.6
|  | D1 Verticalizzazione per Produttori | [16 empty] | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 43.8
|  | D2 Analisi Dati su Installazioni | [18 empty] | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 43.8
|  | E Sottosistema Verificatore | [24 empty] | 87.6
|  | E1 Accesso a dati su Blockchain e su Off-Chain Store | [16 empty] | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 43.8
|  | E2 Verifica transazioni e dati | [18 empty] | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 43.8
|  | F Sottosistema Front-End Unificato | [24 empty] | 255.5
|  | F1 Front-End Logistica |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [15 empty] | 102.2
|  | F1 Front-End Rivenditore | [9 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [11 empty] | 87.6
|  | F1 Front-End Cliente | [13 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 65.7
|  | G Integrazione/Testing complessivo e Deployment | [24 empty] | 292
|  | G1 Integrazione/Testing complessivo | [20 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 219
|  | G2 Deployment | [23 empty] | 1 | 73
|  | TOTALE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1752
|  | 1 SA | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | O/P
|  | A Organizzazione Progetto | [24 empty] | 292
|  | A1 Set-Up del Progetto | 1 | [23 empty] | 73
|  | A2 Gruppi e Ambienti di sviluppo |  | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 219
|  | B Sottosistema Back-Office | [24 empty] | 481.8
|  | B1 Gestione DB per Produttore |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 73
|  | B2 Gestione DB per Lotti e Prodotti | [6 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [14 empty] | 116.8
|  | B3 Off-Chain Store e Interfaccia Blockchain | [10 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [9 empty] | 146
|  | B4 Modulo Ricerca/Verifica e Integrazione | [15 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 146
|  | C. Sottosistema Produttore | [24 empty] | 255.5
|  | C1 Gestione Dati Aziendali |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [18 empty] | 36.5
|  | C2 Gestione Arruolamento Lotti e Prodotti | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [11 empty] | 153.3
|  | C3 Gestione Spedizione Prodotti | [13 empty] | 0.3 | [10 empty] | 21.9
|  | C4 Analisi Dati su Supply-Chain | [14 empty] | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 43.8
|  | D Sottosistema Intermediario | [24 empty] | 87.6
|  | D1 Verticalizzazione per Produttori | [16 empty] | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 43.8
|  | D2 Analisi Dati su Installazioni | [18 empty] | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 43.8
|  | E Sottosistema Verificatore | [24 empty] | 87.6
|  | E1 Accesso a dati su Blockchain e su Off-Chain Store | [16 empty] | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 43.8
|  | E2 Verifica transazioni e dati | [18 empty] | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 43.8
|  | F Sottosistema Front-End Unificato | [24 empty] | 255.5
|  | F1 Front-End Logistica |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [15 empty] | 102.2
|  | F1 Front-End Rivenditore | [9 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [11 empty] | 87.6
|  | F1 Front-End Cliente | [13 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 65.7
|  | G Integrazione/Testing complessivo e Deployment | [24 empty] | 292
|  | G1 Integrazione/Testing complessivo | [20 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 219
|  | G2 Deployment | [23 empty] | 1 | 73
|  | TOTALE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1752
|  | 4 FSD | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | O/P
|  | A Organizzazione Progetto | [24 empty] | 1168
|  | A1 Set-Up del Progetto | 4 | [23 empty] | 292
|  | A2 Gruppi e Ambienti di sviluppo |  | 4 | 4 | 4 | [20 empty] | 876
|  | B Sottosistema Back-Office | [24 empty] | 2336
|  | B1 Gestione DB per Produttore |  |  |  |  | 2 | 2 | [18 empty] | 292
|  | B2 Gestione DB per Lotti e Prodotti | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [14 empty] | 584
|  | B3 Off-Chain Store e Interfaccia Blockchain | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | 730
|  | B4 Modulo Ricerca/Verifica e Integrazione | [15 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 730
|  | C. Sottosistema Produttore | [24 empty] | 876
|  | C1 Gestione Dati Aziendali |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 146
|  | C2 Gestione Arruolamento Lotti e Prodotti | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 511
|  | C3 Gestione Spedizione Prodotti | [11 empty] | 0 |  | 1 | [10 empty] | 73
|  | C4 Analisi Dati su Supply-Chain | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 146
|  | D Sottosistema Intermediario | [24 empty] | 292
|  | D1 Verticalizzazione per Produttori | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 146
|  | D2 Analisi Dati su Installazioni | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 146
|  | E Sottosistema Verificatore | [24 empty] | 292
|  | E1 Accesso a dati su Blockchain e su Off-Chain Store | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 146
|  | E2 Verifica transazioni e dati | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 146
|  | F Sottosistema Front-End Unificato | [24 empty] | 876
|  | F1 Front-End Logistica |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 365
|  | F1 Front-End Rivenditore | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 292
|  | F1 Front-End Cliente | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 219
|  | G Integrazione/Testing complessivo e Deployment | [24 empty] | 1168
|  | G1 Integrazione/Testing complessivo | [20 empty] | 4 | 4 | 4 |  | 876
|  | G2 Deployment | [23 empty] | 4 | 292
|  | TOTALE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7008
|  | 6 FSDJ | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | O/P
|  | A Organizzazione Progetto | [24 empty] | 1314
|  | A1 Set-Up del Progetto | 0 | [23 empty] | 0
|  | A2 Gruppi e Ambienti di sviluppo |  | 6 | 6 | 6 | [20 empty] | 1314
|  | B Sottosistema Back-Office | [24 empty] | 2336
|  | B1 Gestione DB per Produttore |  |  |  |  | 2 | 2 | [18 empty] | 292
|  | B2 Gestione DB per Lotti e Prodotti | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [14 empty] | 584
|  | B3 Off-Chain Store e Interfaccia Blockchain | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | 730
|  | B4 Modulo Ricerca/Verifica e Integrazione | [15 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 730
|  | C. Sottosistema Produttore | [24 empty] | 1752
|  | C1 Gestione Dati Aziendali |  |  |  |  | 2 | 2 | [18 empty] | 292
|  | C2 Gestione Arruolamento Lotti e Prodotti | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [11 empty] | 1022
|  | C3 Gestione Spedizione Prodotti | [11 empty] | 0 |  | 2 | [10 empty] | 146
|  | C4 Analisi Dati su Supply-Chain | [14 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 292
|  | D Sottosistema Intermediario | [24 empty] | 584
|  | D1 Verticalizzazione per Produttori | [16 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 292
|  | D2 Analisi Dati su Installazioni | [18 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 292
|  | E Sottosistema Verificatore | [24 empty] | 584
|  | E1 Accesso a dati su Blockchain e su Off-Chain Store | [16 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 292
|  | E2 Verifica transazioni e dati | [18 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 292
|  | F Sottosistema Front-End Unificato | [24 empty] | 1752
|  | F1 Front-End Logistica |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [15 empty] | 730
|  | F1 Front-End Rivenditore | [9 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [11 empty] | 584
|  | F1 Front-End Cliente | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 438
|  | G Integrazione/Testing complessivo e Deployment | [24 empty] | 1752
|  | G1 Integrazione/Testing complessivo | [20 empty] | 6 | 6 | 6 |  | 1314
|  | G2 Deployment | [23 empty] | 6 | 438
|  | TOTALE | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10074
| Gruppo | TOTALE | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | O/P
| 0 | A Organizzazione Progetto | [24 empty] | 3066
|  | A1 Set-Up del Progetto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438
|  | A2 Gruppi e Ambienti di sviluppo | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2628
| 1 | B Sottosistema Back-Office | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5635.6
|  | B1 Gestione DB per Produttore | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730
|  | B2 Gestione DB per Lotti e Prodotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401.6
|  | B3 Off-Chain Store e Interfaccia Blockchain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752
|  | B4 Modulo Ricerca/Verifica e Integrazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752
| 2 | C. Sottosistema Produttore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3139
|  | C1 Gestione Dati Aziendali | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511
|  | C2 Gestione Arruolamento Lotti e Prodotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1839.6
|  | C3 Gestione Spedizione Prodotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.8
|  | C4 Analisi Dati su Supply-Chain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.6
| 2 | D Sottosistema Intermediario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.2
|  | D1 Verticalizzazione per Produttori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.6
|  | D2 Analisi Dati su Installazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.6
| 3 | E Sottosistema Verificatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.2
|  | E1 Accesso a dati su Blockchain e su Off-Chain Store | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.6
|  | E2 Verifica transazioni e dati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.6
| 3 | F Sottosistema Front-End Unificato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3139
|  | F1 Front-End Logistica | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299.4
|  | F1 Front-End Rivenditore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.2
|  | F1 Front-End Cliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.4
| 0 | G Integrazione/Testing complessivo e Deployment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3504
|  | G1 Integrazione/Testing complessivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 2628
|  | G2 Deployment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 876
|  | TOTALE | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20586

## Gruppi Fase 1
Gruppo | Num Persone | Tipologia | Tasks | O/P | A/P
0 | 12 | 1 PM 1 SA 4 FSD 6 FSDJ | A Organizzazione Progetto G Integrazione/Testing complessivo e Deployment | 6570 | 3.75
1 | 4.9 | 0,45 PM 0,45 SA 2 FSD 2 FSDJ | B Sottosistema Back-Office | 5635.6 | 3.2167
2 | 3.56 | 0,28 PM 0,28 SA 1 FSD 2 FSDJ | C Sottosistema Produttore D Sottosistema Intermediario | 4190.2 | 2.3917
3 | 3.56 | 0,28 PM 0,28 SA 1 FSD 2 FSDJ | E Sottosistema Verificatore F Sottosistema Front-End Unificato | 4190.2 | 2.3917
TOTALE | 12 | 1 PM 1 SA 4 FSD 6 FSDJ | A Organizzazione Progetto B Sottosistema Back-Office C Sottosistema Produttore D Sottosistema Intermediario E Sottosistema Verificatore F Sottosistema Front-End Unificato G Integrazione/Testing complessivo e Deployment | 20586 | 11.75 | 514650 | 617580 | 802854
[6 empty] | 43800 | 52560 | 68328

## Plan Fase 2
|  |  | ANNO 1 |  |  |  | ANNO 2 |  |  |  | ANNO 3 |  |  |  | ANNO 4 |  |  |  | ANNO 5
|  | TASK / SUBTASK | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2
A. Promozione Piattaforma e Assistenza Commerciale
B. Manutenzione Ordinaria
C. Manutenzione Evolutiva
D. Assistenza Intermediari
E. Analisi di Dati di Esercizio della piattaforma
OP Anno | 1752
OP TRIMESTRE | 438
|  |  | ANNO 1 |  |  |  | ANNO 2 |  |  |  | ANNO 3 |  |  |  | ANNO 4 |  |  |  | ANNO 5 |  |  |  | O/P
|  | 1 PM | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | ANNO 1 | ANNO 2 | ANNO 3 | ANNO 4 | ANNO 5 | TOTALE
|  | A. Promozione Piattaforma e Assistenza Commerciale | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 438 | 438 | 350.4 | 350.4 | 350.4 | 1927.2
|  | B. Manutenzione Ordinaria | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 175.2 | 175.2 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 613.2
|  | C. Manutenzione Evolutiva | [8 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 262.8 | 262.8 | 262.8 | 788.4
|  | D. Assistenza Intermediari | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 175.2 | 175.2 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 613.2
|  | E. Analisi di Dati di Esercizio della piattaforma | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 438
|  | TOTALE | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 4380
|  |  | ANNO 1 |  |  |  | ANNO 2 |  |  |  | ANNO 3 |  |  |  | ANNO 4 |  |  |  | ANNO 5 |  |  |  | O/P
|  | 1 SA | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | ANNO 1 | ANNO 2 | ANNO 3 | ANNO 4 | ANNO 5 | TOTALE
|  | A. Promozione Piattaforma e Assistenza Commerciale | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 262.8 | 262.8 | 175.2 | 175.2 | 175.2 | 1051.2
|  | B. Manutenzione Ordinaria | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 175.2 | 175.2 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 613.2
|  | C. Manutenzione Evolutiva | [8 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 350.4 | 350.4 | 350.4 | 1051.2
|  | D. Assistenza Intermediari | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 262.8 | 262.8 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 788.4
|  | E. Analisi di Dati di Esercizio della piattaforma | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 175.2 | 175.2 | 175.2 | 175.2 | 175.2 | 876
|  | TOTALE | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 4380
|  |  | ANNO 1 |  |  |  | ANNO 2 |  |  |  | ANNO 3 |  |  |  | ANNO 4 |  |  |  | ANNO 5 |  |  |  | O/P
|  | 2 FSD | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | ANNO 1 | ANNO 2 | ANNO 3 | ANNO 4 | ANNO 5 | TOTALE
|  | A. Promozione Piattaforma e Assistenza Commerciale | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 350.4 | 350.4 | 175.2 | 175.2 | 175.2 | 1226.4
|  | B. Manutenzione Ordinaria | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1576.8 | 1576.8 | 700.8 | 700.8 | 700.8 | 5256
|  | C. Manutenzione Evolutiva | [8 empty] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 1401.6 | 1401.6 | 1401.6 | 4204.8
|  | D. Assistenza Intermediari | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 876 | 876 | 525.6 | 525.6 | 525.6 | 3328.8
|  | E. Analisi di Dati di Esercizio della piattaforma | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 700.8 | 700.8 | 700.8 | 700.8 | 700.8 | 3504
|  | TOTALE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 | 17520
|  |  | ANNO 1 |  |  |  | ANNO 2 |  |  |  | ANNO 3 |  |  |  | ANNO 4 |  |  |  | ANNO 5 |  |  |  | O/P
|  | 4 FSDJ | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | ANNO 1 | ANNO 2 | ANNO 3 | ANNO 4 | ANNO 5 | TOTALE
|  | A. Promozione Piattaforma e Assistenza Commerciale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | B. Manutenzione Ordinaria | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3153.6 | 3153.6 | 1401.6 | 1401.6 | 1401.6 | 10512
|  | C. Manutenzione Evolutiva | [8 empty] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 2452.8 | 2452.8 | 2452.8 | 7358.4
|  | D. Assistenza Intermediari | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2102.4 | 2102.4 | 1401.6 | 1401.6 | 1401.6 | 8409.6
|  | E. Analisi di Dati di Esercizio della piattaforma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1752 | 1752 | 1752 | 1752 | 1752 | 8760
|  | TOTALE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7008 | 7008 | 7008 | 7008 | 7008 | 35040
|  |  | ANNO 1 |  |  |  | ANNO 2 |  |  |  | ANNO 3 |  |  |  | ANNO 4 |  |  |  | ANNO 5 |  |  |  | O/P
|  | TOTALE | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | ANNO 1 | ANNO 2 | ANNO 3 | ANNO 4 | ANNO 5 | TOTALE
|  | A. Promozione Piattaforma e Assistenza Commerciale | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1051.2 | 1051.2 | 700.8 | 700.8 | 700.8 | 4204.8
|  | B. Manutenzione Ordinaria | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 5080.8 | 5080.8 | 2277.6 | 2277.6 | 2277.6 | 16994.4
|  | C. Manutenzione Evolutiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 0 | 0 | 4467.6 | 4467.6 | 4467.6 | 13402.8
|  | D. Assistenza Intermediari | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3416.4 | 3416.4 | 2102.4 | 2102.4 | 2102.4 | 13140
|  | E. Analisi di Dati di Esercizio della piattaforma | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 2715.6 | 2715.6 | 2715.6 | 2715.6 | 2715.6 | 13578
|  | TOTALE | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 61320

## Gruppi Fase 2
|  |  |  | ANNO 1 |  | ANNO 2 |  | ANNO 3 |  | ANNO 4 |  | ANNO 5 |  | TOTALE
Gruppo | Num Persone | Tipologia | Tasks | O/P | A/P | O/P | A/P | O/P | A/P | O/P | A/P | O/P | A/P | O/P | A/P
4 | 8 | 0,5 PM 0,5 SA 2 FSD 4 FSDJ | A. Promozione Piattaforma e Assistenza Commerciale B. Manutenzione Ordinaria C. Manutenzione Evolutiva D. Assistenza Intermediari E. Analisi di Dati di Esercizio della piattaforma | 12264 | 7 | 12264 | 7 | 12264 | 7 | 12264 | 7 | 12264 | 7 | 61320 | 35

## Riepilogo Impegni OP
Numero Ore per Anno | 1752
NUMERO ORE
Figura Professionale | Anno 0 | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | Totale O/P
PM | 1752 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 6132
SA | 1752 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 6132
FSD | 7008 | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 | 24528
FSDJ | 10074 | 7008 | 7008 | 7008 | 7008 | 7008 | 45114
TOTALE O/P | 20586 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 81906

## Riepilogo Impegni AP
Numero Ore per Anno | 1752
ANNI PERSONA (A/P)
Figura Professionale | Anno 0 | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | Totale A/P
PM | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5
SA | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5
FSD | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14
FSDJ | 5.75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25.75
TOTALE A/P | 11.75 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 46.75
NUMERO PERSONE | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8

## Costi Base
CALCOLO COSTO LORDO AZIENDALE PERSONALE | PM | SA | FSD | FSDJ
A RAL (Retribuzione Annua Lorda) | 45411.73 | 38153.44 | 30953 | 26428.09
B TFR (Trattamento di fine rapporto) | 3363.8319 | 2826.1807 | 2292.8148 | 1957.6363
C Oneri a carico azienda (INPS e INAIL) | 10898.8152 | 9156.8256 | 7428.72 | 6342.7416
D COSTO ANNUO AZIENDA = A+B+C | 59674.3771 | 50136.4463 | 40674.5348 | 34728.4679
SPESE GENERALI | 20% | del costo del personale
CLOUD COMPUTING | PM | SA | FSD | FSDJ
COSTO ANNUO PER PERSONA | 1240 | 2240 | 2640 | 2640 | 20€ x mese + 2€ x numero annuo di ore utilizzo
ONERI FINANZIARI | 12% | del finanziato
% Tassa IRES | 24%
% IRAP Calabria | 4.82%

## Costi Anno 0
FASE 1 | COSTO
P: Costi Personale | 472197.6531
SG (20% P) | 94439.5306
Costi di Cloud | 29220
Esperti Dominio | 20000
C :COSTO TOTALE | 615857.1837
O: ONERI FINANZIARI PER C | 73902.862 | per anno zero
CO: COSTO CON ONERI C+O | 689760.0457
OF2: ONERI FINANZIARI PER CO | 82771.2055 | per anno 1
RATA AMMORTAMENTO | 137952.0091 | per anni 1-5

## Costi Anni 1-5
COSTI FASE 2 | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | TOTALE
P: Personale | 275168.3529 | 275168.3529 | 275168.3529 | 275168.3529 | 275168.3529 | 1375841.7646
SG (20% P) | 55033.6706 | 55033.6706 | 55033.6706 | 55033.6706 | 55033.6706 | 275168.3529
Cloud per Esercizio | 17580 | 17580 | 17580 | 17580 | 17580 | 87900
Altri Costi | 15000 | 12000 | 12000 | 10000 | 10000 | 59000
Ammortamento Piattaforma | 137952.0091 | 137952.0091 | 137952.0091 | 137952.0091 | 137952.0091 | 689760.0457
COSTO TOTALE | 500734.0326 | 497734.0326 | 497734.0326 | 495734.0326 | 495734.0326 | 2487670.1632
| Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | TOTALE
ONERI FINANZIARI PIATT. | 82771.2055 | 66216.9644 | 49662.7233 | 33108.4822 | 16554.2411 | 248313.6165
Decremento Annuo Oneri | 16554.2411

## Ricavi Anni 1-5
RICAVI FASE 2 | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | TOTALE
Abbonamento Annuo | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Numero Intermediari | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 110
Totale Abbonamenti | 300000 | 450000 | 600000 | 750000 | 1200000 | 3300000
Prezzo Verticalizzazione | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000
Numero Verticalizzazioni | 20 | 45 | 50 | 70 | 100 | 285
Totale Verticalizzazioni | 100000 | 180000 | 150000 | 210000 | 300000 | 940000
RICAVO TOTALE | 400000 | 630000 | 750000 | 960000 | 1500000 | 4240000

## Costi Ricavi
| Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | TOTALE
A - RICAVI | 400000 | 630000 | 750000 | 960000 | 1500000 | 4240000 | 275%
B - COSTI | 500734.0326 | 497734.0326 | 497734.0326 | 495734.0326 | 495734.0326 | 2487670.1632 | -0.9985%
C - ONERI FINANZIARI PIATT | 126305.0483 | 109390.8072 | 92836.5661 | 76042.325 | 59488.0839 | 464062.8306 | -52.9%
BC - COSTI TOTALI | 627039.0809 | 607124.8398 | 590570.5987 | 571776.3576 | 555222.1166 | 2951732.9937 | -11.45%
R1 - Risultato Lordo A-BC | -227039.0809 | 22875.1602 | 159429.4013 | 388223.6424 | 944777.8834 | 1288267.0063 | -516.1%
% Risultato/Ricavi (R1/A) | -56.76% | 3.631% | 21.26% | 40.44% | 62.99% | 30.38% | -211%
T1 - Tasse IRES 24% di R1 | 0 | 5490.0384 | 38263.0563 | 93173.6742 | 226746.692 | 363673.4609 | #DIV/0!
IR: Imponibile IRAP | 48129.272 | 298043.5131 | 434597.7542 | 663391.9953 | 1219946.2364 | 2664108.7708 | 2435%
T2 - Tasse IRAP 4,82% di IR | 2319.8309 | 14365.6973 | 20947.6118 | 31975.4942 | 58801.4086 | 128410.0428 | 2435%
R2 - Risultato Netto R1-T1-T2 | -229358.9118 | 3019.4244 | 100218.7332 | 263074.474 | 659229.7828 | 796183.5026 | -387.4%
% Risultato/Ricavi (R2/A) | -57.34% | 0.4793% | 13.36% | 27.4% | 43.95% | 18.78%
RC - Risultato Netto Cumulato | -229358.9118 | -226339.4875 | -126120.7543 | 136953.7198 | 796183.5026
Risultato Netto Cumulato | 796183.5026
Capitale Investito | 689760.0457
ROI in 5 anni | 115.4%
Annuo:(ROI-100%)/5 | 3.086%